## Overview
Field | Value
eventName | PlayX4 2026 플레이엑스포
eventDate | 2026-05-21
location | 킨텍스 제1전시장
organizer | 경기도 / 경기콘텐츠진흥원 / 킨텍스
eventTypes | exhibition, conference
venueId | kintex
jurisdiction | 경기도 고양시
expectedCrowd | 115000
temporaryStructures | true
temporaryElectricity | true
setupTeardown | true
workAtHeight | true
heavyObjectHandling | true
performance | true
personalDataProcessing | true
outputDir | outputs/may-2026-real-events/details/02-kintex-playx4-2026

## Venue Facility
No | Sheet | Item | Owner | Status | Evidence
1 | 베뉴 시설 | 베뉴: 킨텍스 (kintex) | TBD | open
2 | 베뉴 시설 | 킨텍스 전시홀 안전관리지침 : 제1조 | TBD | open
3 | 베뉴 시설 | 킨텍스 전시홀 안전관리지침 : 제2조 ~ 제3조 | TBD | open
4 | 베뉴 시설 | 킨텍스 전시홀 안전관리지침 : 제4조 | TBD | open
5 | 베뉴 시설 | 킨텍스 전시홀 안전관리지침 : 제5조 | TBD | open
6 | 베뉴 시설 | 7. 전시홀 내 페인트, 목재컷팅, 용접작업 등은 작업금지 | TBD | open
7 | 베뉴 시설 | ⊙ 천정 구조물(현수막/리깅 등) 설치 기준 ⊙ 복층 면적 : 사용면적(바닥면적)의 1/2 이내 | TBD | open
8 | 베뉴 시설 | 결속위치 부여(6 Hall 현수막 및 리깅 불가) ⊙ 복층 천정 개방 원칙 | TBD | open
9 | 베뉴 시설 | 관련사항 홀매니저와 별도협의 - 천장 마감 시 천장에 10㎡당 1개 이상의 자동 확산소화기 설치 | TBD | open
10 | 베뉴 시설 | 빵빠레 베너 (0.6 X 2.0) 천정 베너 (0.8 X 2.2) | TBD | open
11 | 베뉴 시설 | ⊙ 제1(2)전시장 광고물 설치(변경)신청서 ⊙ 전시홀 내 변형된 광고싸인물(사각현수막)설치는 사전에 | TBD | open
12 | 베뉴 시설 | 2. 공통사항 < 시설안내–리깅 가능 트러스(제1전시장 : 1~5홀) > | TBD | open
13 | 베뉴 시설 | 2. 공통사항 < 시설안내–리깅 가능 트러스(제2전시장 : 7홀) > | TBD | open
14 | 베뉴 시설 | ※ 제2전시장 6홀의 경우 리깅 트러스 없음 | TBD | open
15 | 베뉴 시설 | ⊙ 현장대리인계 ⊙ 5톤/㎡ 이상 중량물 반입 시, 사전에 킨텍스 승인여부를 확인 후 반입 | TBD | open
16 | 베뉴 시설 | - 단, 부착물하중이 전체 100kg 미만인 경우에는 400mm x 400mm도 사용 가능 | TBD | open
17 | 베뉴 시설 | ⊙ 5톤/㎡ 이상 전시품에 대하여 사전 킨텍스 승인여부를 확인 후 반입 | TBD | open
18 | 베뉴 시설 | □ 전시장 이용 - 자체시공서류, 위험물(중량물) 반입신고서, 재대처계획서 | TBD | open
19 | 베뉴 시설 | 수용력 · 최대 600개 부스 (3m x 3m: 통로포함, 두 구역으로 구분 가능, 바닥하중: 5t/㎡ | TBD | open
20 | 베뉴 시설 | ⊙ 전시 스탠드 간 통로 폭 3m 이상 확보 ⊙ 위험물 반 · 출입 시 위험물 반출입 허가신청서 | TBD | open
21 | 베뉴 시설 | ⊙ 현장대리인계 ⊙ 5톤/㎡ 이상 중량물 반입 시, 사전에 킨텍스 승인여부를 확인 후 반입 | TBD | open
22 | 베뉴 시설 | ⊙ 5톤/㎡ 이상 전시품에 대하여 사전 킨텍스 승인여부를 확인 후 반입 | TBD | open
23 | 베뉴 시설 | □ 전시장 이용 - 자체시공서류, 위험물(중량물) 반입신고서, 재대처계획서 | TBD | open
24 | 베뉴 시설 | ⊙ 전시 스탠드 간 통로 폭 3m 이상 확보 ⊙ 위험물 반 · 출입 시 위험물 반출입 허가신청서 | TBD | open
25 | 베뉴 시설 | ⊙ 현장대리인계 ⊙ 5톤/㎡ 이상 중량물 반입 시, 사전에 킨텍스 승인여부를 확인 후 반입 | TBD | open
26 | 베뉴 시설 | ⊙ 5톤/㎡ 이상 전시품에 대하여 사전 킨텍스 승인여부를 확인 후 반입 | TBD | open
27 | 베뉴 시설 | - 화물적재 상태에서 30cm이상으로 들어 올리거나 마스트를 수직이나 앞으로 기울인 상태에서 주행 금지 | TBD | open
28 | 베뉴 시설 | - 단, 행사 기간 중 별도 전기신청 업체 외 전시장 전기 Off (ex) 24시간 가동장비 있는 경우) | TBD | open
29 | 베뉴 시설 | 3. 분야별 안전관리 < 전기공사 분야 > | TBD | open
30 | 베뉴 시설 | ⊙ 총 전기 부하용량이 300kw이상 시에는 별도의 전기 안전검사가 반드시 이행되어야 함 | TBD | open
31 | 베뉴 시설 | KINTEX는 고객의 편의와 안전을 위해 디자인 설치, 전기, 보안(경비) 등 14개 분야 등록업체 제도를 | TBD | open
32 | 베뉴 시설 | • 전기 사용 가능 (220V) • 전기 사용 가능 (220V) | TBD | open
33 | 베뉴 시설 | 킨텍스가 정하는 소화전 및 비상구 3m 이상 이격 기존설치물 사이 | TBD | open
34 | 베뉴 시설 | - 구조물 높이 5m 초과 시, 구조계산이 완료되어야 설치 가능 소방산업기술연구원의 형식승인을 득한 제품일지라도, | TBD | open
35 | 베뉴 시설 | 급수/배수 압축공기 · 소화전 수량: 7개, 소화기 수량: 45개 | TBD | open
36 | 베뉴 시설 | 사용 압력 사용 압력 ∙ 소화전 수량: 7개 | TBD | open
37 | 베뉴 시설 | 킨텍스가 정하는 소화전 및 비상구 3m 이상 이격 기존설치물 사이 | TBD | open
38 | 베뉴 시설 | ⊙ 소화전 및 비상구의 위치, 가스전, 전원스위치 등 확인 | TBD | open
39 | 베뉴 시설 | ⊙ 구조물 도면(자재 명시 必) ⊙ 소화전설비, 비상구, 전기 EPS출입문 및 | TBD | open
40 | 베뉴 시설 | - 구조계산 분야 지정등록업체의 구조해석 안정성 검토를 통한 - 0.9m 이상 넓이로 피난방향으로 개방, 입구 앞 상단에 충전식 비상 조명등 설치 | TBD | open
41 | 베뉴 시설 | ⊙ 전시 스탠드 간 통로 폭 3m 이상 확보 ⊙ 위험물 반 · 출입 시 위험물 반출입 허가신청서 | TBD | open
42 | 베뉴 시설 | - 시공관리업체는 공사 15일전까지 가스안전관리공단에 공사승인신청서 제출 | TBD | open
43 | 베뉴 시설 | 1. 사전입고 절대 금지 | TBD | open
44 | 베뉴 시설 | 7. 전시홀 내 페인트, 목재컷팅, 용접작업 등은 작업금지 | TBD | open
45 | 베뉴 시설 | ⊙ 전시 스탠드 간 통로 폭 3m 이상 확보 ⊙ 위험물 반 · 출입 시 위험물 반출입 허가신청서 | TBD | open
46 | 베뉴 시설 | - 시공관리업체는 공사 15일전까지 가스안전관리공단에 공사승인신청서 제출 | TBD | open
47 | 베뉴 시설 | - 시공업체는 공사 7일전까지 킨텍스 시설운영팀에 공사승인신청서 제출 | TBD | open
48 | 베뉴 시설 | - 단 100kg 미만의 구조물은 구조검토 생략 가능하나 - 단, 전시부스가 제품인 경우 구조계산 및 방염시험성적서 제출 시 폐쇄 가능 | TBD | open
49 | 베뉴 시설 | - 시공관리업체는 공사 15일전까지 가스안전관리공단에 공사승인신청서 제출 | TBD | open
50 | 베뉴 시설 | Q12 가스반입이가능한가요? | TBD | open
51 | 베뉴 시설 | ⊙ 소화전 및 비상구의 위치, 가스전, 전원스위치 등 확인 | TBD | open
52 | 베뉴 시설 | ⊙ 전기 취사도구, 다리미 등 전열제품 등에 인접한 | TBD | open
53 | 베뉴 시설 | ⊙ 전시 스탠드 간 통로 폭 3m 이상 확보 ⊙ 위험물 반 · 출입 시 위험물 반출입 허가신청서 | TBD | open
54 | 베뉴 시설 | - 시공관리업체는 공사 15일전까지 가스안전관리공단에 공사승인신청서 제출 | TBD | open
55 | 베뉴 시설 | - 시공업체는 공사 7일전까지 킨텍스 시설운영팀에 공사승인신청서 제출 | TBD | open
56 | 베뉴 시설 | 기재 도면 60%이상 시공할 수 없음 개문 시 시공부스에 및 홀매니저 승인 | TBD | open
57 | 베뉴 시설 | ⊙ 제1(2)전시장 광고물 설치(변경)신청서 ⊙ 전시홀 내 변형된 광고싸인물(사각현수막)설치는 사전에 | TBD | open
58 | 베뉴 시설 | safetyDocuments: ⊙ 전시 스탠드 간 통로 폭 3m 이상 확보 ⊙ 위험물 반 · 출입 시 위험물 반출입 허가신청서 (data/markdown/venue-manuals/kintex-safety-education.md:578, confidence 0.95) | TBD | open
59 | 베뉴 시설 | safetyDocuments: - 시공관리업체는 공사 15일전까지 가스안전관리공단에 공사승인신청서 제출 (data/markdown/venue-manuals/kintex-safety-education.md:744, confidence 0.95) | TBD | open
60 | 베뉴 시설 | safetyDocuments: - 시공업체는 공사 7일전까지 킨텍스 시설운영팀에 공사승인신청서 제출 (data/markdown/venue-manuals/kintex-safety-education.md:745, confidence 0.95) | TBD | open
61 | 베뉴 시설 | freightEntrance: ⊙ 전시 스탠드 간 통로 폭 3m 이상 확보 ⊙ 위험물 반 · 출입 시 위험물 반출입 허가신청서 (data/markdown/venue-manuals/kintex-safety-education.md:578, confidence 0.9) | TBD | open
62 | 베뉴 시설 | loadingDock: ⊙ 전시 스탠드 간 통로 폭 3m 이상 확보 ⊙ 위험물 반 · 출입 시 위험물 반출입 허가신청서 (data/markdown/venue-manuals/kintex-safety-education.md:578, confidence 0.9) | TBD | open
63 | 베뉴 시설 | restrictedItems: ⊙ 전시 스탠드 간 통로 폭 3m 이상 확보 ⊙ 위험물 반 · 출입 시 위험물 반출입 허가신청서 (data/markdown/venue-manuals/kintex-safety-education.md:578, confidence 0.9) | TBD | open
64 | 베뉴 시설 | boothRules: ⊙ 전시 스탠드 간 통로 폭 3m 이상 확보 ⊙ 위험물 반 · 출입 시 위험물 반출입 허가신청서 (data/markdown/venue-manuals/kintex-safety-education.md:578, confidence 0.9) | TBD | open
65 | 베뉴 시설 | restrictedItems: - 시공관리업체는 공사 15일전까지 가스안전관리공단에 공사승인신청서 제출 (data/markdown/venue-manuals/kintex-safety-education.md:744, confidence 0.9) | TBD | open
66 | 베뉴 시설 | boothRules: - 시공관리업체는 공사 15일전까지 가스안전관리공단에 공사승인신청서 제출 (data/markdown/venue-manuals/kintex-safety-education.md:744, confidence 0.9) | TBD | open
67 | 베뉴 시설 | foodRules: - 시공관리업체는 공사 15일전까지 가스안전관리공단에 공사승인신청서 제출 (data/markdown/venue-manuals/kintex-safety-education.md:744, confidence 0.9) | TBD | open

## Road Traffic
No | Sheet | Item | Owner | Status | Evidence
1 | 도로·교통 | 현재 입력에서는 도로점용·교통통제 조건이 명시되지 않았다. | TBD | open
2 | 도로·교통 | 실내 베뉴 행사라도 택시/버스 승하차, 주차장 진입 대기열, 보행자 유입 동선이 생기면 별도 교통·대외협력 담당을 지정해 현장 확인한다. | TBD | open
3 | 도로·교통 | 도로, 보도, 광장, 차로, 공원, 공개공지, 셔틀 승하차장을 점용하거나 통행 제한이 생기면 도로·교통 실행계획으로 전환한다. | TBD | open

## Unhosted Crowd
No | Sheet | Item | Owner | Status | Evidence
1 | 무주최 다중운집 | 현재 입력에서는 무주최 다중운집 조건이 명시되지 않았다. | TBD | open
2 | 무주최 다중운집 | 행사 운영 중 주최자 통제 밖의 자발적 집결, 역세권·광장·상권 유입, SNS 기반 군중 급증이 관찰되면 무주최 다중운집 대응계획으로 전환한다. | TBD | open
3 | 무주최 다중운집 | 전환 시 지자체·경찰·소방·시설관리자·교통 운영기관의 공동 현장지휘 체계를 즉시 확인한다. | TBD | open

## Performance Stage
No | Sheet | Item | Owner | Status | Evidence
1 | 공연·무대 | 공연 프로그램, 스탠딩 관객, 무대·트러스·LED·음향·조명, 공연장 외 공연 또는 야외 무대가 포함된다. | TBD | open
2 | 공연·무대 | 공연법 재해대처계획, 안전관리조직, 안전교육, 피난안내, 무대·트러스 작업자 안전계획을 함께 관리한다. | TBD | open
3 | 공연·무대 | 무대 구조 흔들림, 리깅 이탈, 낙하물, 전기 이상, 화재·연기, 압박·연쇄 넘어짐, 응급환자 다발, 기상 기준 초과가 있으면 공연 일시중지 또는 행사 중단 후보로 즉시 상향한다. | TBD | open
4 | 공연·무대 | 재개는 무대감독, 안전총괄, 시설·전기·방재, 의료·보안, 필요 시 경찰·소방 확인 후 운영본부가 승인한다. | TBD | open
5 | 공연·무대 | 방문객 안내는 피난안내, 현 위치 대기, 분산 퇴장, 운영 재개 문구를 사전 승인된 다국어 템플릿으로 송출한다. | TBD | open
6 | 공연·무대 | 공연 재해대처계획 제출·수리 또는 대상 확인 | TBD | open
7 | 공연·무대 | 안전관리조직, 안전교육 명단, 피난안내문 | TBD | open
8 | 공연·무대 | 무대·트러스 구조검토서, 리깅 승인서, 방염확인서 | TBD | open
9 | 공연·무대 | 전기·음향·조명 도면, 발전차·분전반 점검, 전원 차단 확인 | TBD | open
10 | 공연·무대 | 공연중지 판단, 아티스트/무대감독 중지 신호, 조치 전후 사진 | TBD | open
11 | 공연·무대 | 공연법 시행령 별표 1: 500석 이상 1천석 미만 공연장: 안전총괄책임자 1명, 안전관리담당자 1명 이상 | TBD | open
12 | 공연·무대 | 공연법 시행령 별표 1: 1천석 이상 공연장: 안전총괄책임자 1명, 안전관리담당자 2명 이상 | TBD | open
13 | 공연·무대 | 공연법 시행령 별표 1: 공연장 외 1천명 이상 3천명 미만 공연: 안전총괄책임자 1명, 안전관리담당자 1명 이상 | TBD | open
14 | 공연·무대 | 공연법 시행령 별표 1: 공연장 외 3천명 이상 공연: 안전총괄책임자 1명, 안전관리담당자 2명 이상 | TBD | open
15 | 공연·무대 | 공연법 시행령 별표 1의2: 공연자: 무대시설 위험성, 작업 순서와 동선, 공연 전 점검, 유해·위험요인, 보호장비, 긴급조치 | TBD | open
16 | 공연·무대 | 공연법 시행령 별표 1의2: 안전총괄책임자: 책임과 직무, 안전 제도·정책, 환경 개선, 안전관리비 계상·사용, 사고사례와 예방대책 | TBD | open
17 | 공연·무대 | 공연법 시행령 별표 1의2: 안전관리담당자: 안전관리계획 수립·시행, 사고 대처 요령, 무대·조명·음향 분야별 안전관리, 사고예방 대책 | TBD | open
18 | 공연·무대 | 공연법 시행규칙 별지 제13호의3서식: 공연장 운영자, 공연장 명칭·소재지·시설 설치내역·객석규모 작성 | TBD | open
19 | 공연·무대 | 공연법 시행규칙 별지 제13호의3서식: 공연 주최자, 공연명, 공연기간, 공연단 규모, 무대·좌석 추가 설치와 관람예상인원 작성 | TBD | open
20 | 공연·무대 | 공연법 시행규칙 별지 제13호의3서식: 시설별 관리자 임무와 관리조직, 평면도·배치도 관리자 표기 첨부 | TBD | open
21 | 공연·무대 | 공연법 시행규칙 별지 제13호의3서식: 비상조치와 연락처, 화재예방 및 인명피해 방지조치 첨부 | TBD | open
22 | 공연·무대 | 위험통제: 구역별 수용능력과 순간 최대 인원 기준을 사전에 정한다. | TBD | open
23 | 공연·무대 | 위험통제: 입장·퇴장·대기열을 분리하고 병목 구간에는 일방통행 또는 우회 동선을 둔다. | TBD | open
24 | 공연·무대 | 위험통제: 밀집 구역에는 스태프를 고정 배치하고 혼잡 단계별 통제 문구를 준비한다. | TBD | open
25 | 공연·무대 | 위험통제: 부스·전시품·자재가 비상구, 소화전, EPS, 후면 소방통로를 막지 않도록 배치한다. | TBD | open
26 | 공연·무대 | 위험통제: 개장 전과 피크 전 비상구·소방통로 개방상태를 사진으로 증빙한다. | TBD | open
27 | 공연·무대 | 위험통제: 시설 도면의 피난동선과 실제 설치물을 대조한다. | TBD | open
28 | 공연·무대 | 위험통제: 독립부스, 복층, 리깅, 대형 구조물은 베뉴 승인과 구조검토 대상 여부를 확인한다. | TBD | open
29 | 공연·무대 | 위험통제: 설치·해체 작업 전 작업신고서와 고소작업/중량물 작업 계획을 확인한다. | TBD | open
30 | 공연·무대 | 위험통제: 야외 구조물은 풍속 기준과 중지·철거 트리거를 둔다. | TBD | open
31 | 공연·무대 | 위험통제: 분전반, 누전차단기, 케이블 포설, 통로 횡단 보호, 접지 상태를 점검한다. | TBD | open
32 | 공연·무대 | 위험통제: 전기 작업은 지정협력업체·자격 보유자·베뉴 기술지원 절차를 따른다. | TBD | open
33 | 공연·무대 | 위험통제: 물 사용 구역, 야외 우천, 푸드부스 주변 전기설비를 별도 점검한다. | TBD | open
34 | 공연·무대 | 위험통제: 고소작업은 작업발판·고소작업대·비계 등 안전한 접근수단을 우선 적용한다. | TBD | open
35 | 공연·무대 | 위험통제: 사다리 작업은 제한적으로 허용하고 넘어짐 방지, 작업구역 통제, 2인1조, 안전대 필요 여부를 확인한다. | TBD | open
36 | 공연·무대 | 위험통제: 트러스·무대·독립부스 상부 작업은 작업중지 풍속·우천 기준과 추락방지 조치를 작업계획서에 넣는다. | TBD | open
37 | 공연·무대 | 위험통제: 전시품·트러스·LED·음향장비의 중량, 무게중심, 이동경로, 적재위치를 사전에 확인한다. | TBD | open
38 | 공연·무대 | 위험통제: 지게차·크레인·리프트 사용 시 작업지휘자, 하부 출입금지, 신호수, 줄걸이 상태를 계획서에 둔다. | TBD | open
39 | 공연·무대 | 위험통제: 반입·반출 시간에는 관람객 동선과 물류 동선을 분리하고 임시 적재가 비상구·소방시설을 막지 않도록 한다. | TBD | open
40 | 공연·무대 | 위험통제: 의무실, AED, 구급차 접근동선, 응급 이송 병원을 행사 전 확인한다. | TBD | open
41 | 공연·무대 | 위험통제: AED 관리책임자, 월 1회 이상 점검, 사용교육, 관리서류 비치 상태를 확인한다. | TBD | open
42 | 공연·무대 | 위험통제: 구급차 또는 이송 협력기관이 있으면 장비·의약품·통신장비·소독·운행기록 기준을 확인한다. | TBD | open
43 | 공연·무대 | 베뉴 리깅·무대 규정: ⊙ 제1(2)전시장 광고물 설치(변경)신청서 ⊙ 전시홀 내 변형된 광고싸인물(사각현수막)설치는 사전에 | TBD | open
44 | 공연·무대 | 베뉴 리깅·무대 규정: 2. 공통사항 < 시설안내–리깅 가능 트러스(제1전시장 : 1~5홀) > | TBD | open
45 | 공연·무대 | 베뉴 리깅·무대 규정: 2. 공통사항 < 시설안내–리깅 가능 트러스(제2전시장 : 7홀) > | TBD | open
46 | 공연·무대 | 베뉴 리깅·무대 규정: ※ 제2전시장 6홀의 경우 리깅 트러스 없음 | TBD | open
47 | 공연·무대 | 베뉴 전기 규정: - 단, 행사 기간 중 별도 전기신청 업체 외 전시장 전기 Off (ex) 24시간 가동장비 있는 경우) | TBD | open
48 | 공연·무대 | 베뉴 전기 규정: 3. 분야별 안전관리 < 전기공사 분야 > | TBD | open
49 | 공연·무대 | 베뉴 전기 규정: ⊙ 총 전기 부하용량이 300kw이상 시에는 별도의 전기 안전검사가 반드시 이행되어야 함 | TBD | open

## Stage Exec
단계 | 시점 | 대상 | 점검항목 | 판정 | 부적합 조치 | 증빙
사전 | D-14~D-7 | 공연 운영본부 | 공연 재해대처계획, 안전관리조직, 안전교육, 피난안내문, 무대·트러스 구조검토, 전기·음향·조명 도면 확인 | open | 제출·수리·승인 전까지 무대 시공·관객 입장 계획 확정 보류 | 재해대처계획/안전교육 명단/구조검토서/도면
사전 | D-1 | 무대·트러스·리깅 | 리깅 승인, 방염확인서, 하중·고정점, 낙하물 방지, 발전차·분전반, 비상방송·피난안내 리허설 확인 | open | 리깅·방염·전기 증빙 미흡 시 리허설 또는 개장 보류 | 리깅 승인서/방염확인서/전기점검표/리허설 로그
개장 전 | 개장 T-180 | 무대 구조·상부장치 | 트러스·LED·스피커·조명 고정, 안전핀·와이어, 처짐·흔들림, 무대 하부·후면 출입통제 확인 | open | 흔들림·고정 불량·낙하 위험 시 무대 접근통제와 보강 완료 전 개장 금지 | 구조·리깅 체크 사진/출입통제 사진
개장 전 | 개장 T-90 | 객석·스탠딩 구역 | 스탠딩 펜스, 무대 전면 압박 완충, 피난통로, 보안·의료 전진배치, 피난안내 방송문 확인 | open | 압박 완충·피난통로 미확보 시 입장 지연과 구역 재배치 | 객석 도면/펜스 사진/무전 체크
공연 직전 | 공연 T-15 | 무대감독·운영본부 | 공연중지 기준, 아티스트/무대감독 중지 신호, 전원 차단, 비상방송, 관객 현 위치 대기·분산 문구 공유 | open | 중지 신호·전파체계 미확인 시 공연 시작 보류 | 무대감독 체크/방송문 승인/무전 로그
공연 중 | 15분 간격 | 무대 전면·스탠딩 구역 | 무대 전면 압박, 펜스 변형, 관객 쓰러짐, 역류, 응급환자, 구조물 흔들림, 전기 이상 징후 보고 | open | 압박·구조·전기 이상 시 곡간 멘트 또는 즉시 공연 일시중지, 관객 현 위치 대기, 의료·보안 투입 | 순찰 로그/현장 사진/의료·보안 출동 기록
야외·기상 | 상시 | 야외 무대·트러스 | 강풍·우천·낙뢰, 무대 미끄럼, 전기 방수, 현수막·스크린 흔들림, 작업중지/공연중지 풍속 기준 확인 | open | 기상 기준 초과 또는 낙뢰 위험 시 공연 일시중지·대피개시 검토 | 기상 확인/중지 판단 기록/조치 사진
종료 | 공연 종료 후 | 퇴장·무대 구역 | 퇴장 분산, 무대 접근통제, 전원 차단, 특수효과·화기 종료, 철거 전 관객 완전 분리 확인 | open | 관객 잔류 또는 전원 미차단 시 철거 착수 금지 | 퇴장 로그/전원 차단 확인/철거 전 사진

## Fire Evacuation
No | Sheet | Item | Owner | Status | Evidence
1 | 소방·피난 | 비상구, 피난통로, 방화문, 방화셔터, 방화구획 주변 적재물 없음 | TBD | open
2 | 소방·피난 | 소화전, 소화기, 자동화재탐지설비, 비상방송 접근성 확인 | TBD | open
3 | 소방·피난 | 임시구조물·부스가 피난동선 또는 소방활동 공간을 침범하지 않음 | TBD | open
4 | 소방·피난 | 화기·위험물·가스 반입 승인 및 화재감시 체계 확인 | TBD | open
5 | 소방·피난 | 개장 전/피크 전/철거 전 사진 증빙 확보 | TBD | open
6 | 소방·피난 | 화재예방법 시행령 별표 4: 연면적 10만㎡ 이상 또는 30층 이상 등 특급 소방안전관리대상물 여부 확인 | TBD | open
7 | 소방·피난 | 화재예방법 시행령 별표 4: 연면적 1만5천㎡ 이상 또는 11층 이상 등 1급 소방안전관리대상물 여부 확인 | TBD | open
8 | 소방·피난 | 화재예방법 시행령 별표 4: 옥내소화전·스프링클러·물분무등소화설비 설치 대상 등 2급 여부 확인 | TBD | open
9 | 소방·피난 | 화재예방법 시행령 별표 5: 소방안전관리자 선임 대상 중 연면적 1만5천㎡ 이상 특정소방대상물 여부 확인 | TBD | open
10 | 소방·피난 | 화재예방법 시행령 별표 5: 연면적 1만5천㎡ 초과분마다 보조자 추가 선임 기준 확인 | TBD | open
11 | 소방·피난 | 화재예방법 시행령 별표 5: 방재실 자위소방대 24시간 상시 근무 및 소방차 운용 조건이 있는 경우 완화 기준 확인 | TBD | open
12 | 소방·피난 | 소방시설법 시행령 별표 2: 전시장: 박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람회장, 견본주택 등 해당 여부 확인 | TBD | open
13 | 소방·피난 | 소방시설법 시행령 별표 2: 집회장: 회의장, 공회당, 예식장 등 해당 여부 확인 | TBD | open
14 | 소방·피난 | 소방시설법 시행령 별표 2: 공연장: 근린생활시설 규모를 초과하는 공연장 또는 야외음악당·야외극장 여부 확인 | TBD | open
15 | 소방·피난 | 소방시설법 시행령 별표 4: 문화 및 집회시설 등 수용인원 100명 이상인 경우 스프링클러설비 대상 여부 확인 | TBD | open
16 | 소방·피난 | 소방시설법 시행령 별표 4: 연면적·지하층·무창층·층수 조건에 따른 옥내소화전, 자동화재탐지, 비상방송 대상 여부 확인 | TBD | open
17 | 소방·피난 | 소방시설법 시행령 별표 4: 문화 및 집회시설은 피난구유도등·통로유도등·객석유도등 설치 상태 확인 | TBD | open
18 | 소방·피난 | 소방시설법 시행령 별표 7: 문화 및 집회시설, 운동시설, 종교시설은 해당 바닥면적 합계를 4.6㎡로 나누어 수용인원 산정 | TBD | open
19 | 소방·피난 | 소방시설법 시행령 별표 7: 관람석 고정식 의자는 의자 수로 산정 | TBD | open
20 | 소방·피난 | 소방시설법 시행령 별표 7: 긴 의자는 정면너비를 0.45m로 나누어 산정 | TBD | open
21 | 소방·피난 | 소방시설법 시행령 별표 8: 화재위험작업현장에는 소화기 설치 기준 확인 | TBD | open
22 | 소방·피난 | 소방시설법 시행령 별표 8: 연면적 3천㎡ 이상 또는 지하층·무창층·4층 이상 일정 면적 공사는 간이소화장치 대상 여부 확인 | TBD | open
23 | 소방·피난 | 소방시설법 시행령 별표 8: 연면적 400㎡ 이상 또는 지하층·무창층 일정 면적 공사는 비상경보장치 대상 여부 확인 | TBD | open
24 | 소방·피난 | 건축법 시행규칙 별지 제8호서식: 임시 구조물의 규모, 용도, 존치기간, 위치가 가설건축물 신고 대상인지 관할 건축부서에 확인 | TBD | open
25 | 소방·피난 | 건축법 시행규칙 별지 제8호서식: 평면도, 배치도, 구조·재료, 피난·방화, 전기·가스 사용 계획을 신고 전 정리 | TBD | open
26 | 소방·피난 | 건축법 시행규칙 별지 제8호서식: 신고필증 또는 대상 제외 확인을 베뉴 승인·소방 협의 문서와 함께 보관 | TBD | open
27 | 소방·피난 | 건축법 시행규칙 별지 제8호의2서식: 층수, 수용인원, 계단·출구 수, 피난거리, 난간·추락방지, 비상조명 기준 확인 | TBD | open
28 | 소방·피난 | 건축법 시행규칙 별지 제8호의2서식: 복층 부스 또는 임시 관람석이 3층 이상 가설건축물에 해당하지 않는지도 구조검토서로 확인 | TBD | open
29 | 소방·피난 | 건축법 시행규칙 별지 제8호의2서식: 피난안전 확인 결과를 소방·피난 점검표와 인파·동선 계획에 반영 | TBD | open
30 | 소방·피난 | 건축법 시행규칙 별지 제17호서식: 행사 구역이 사용승인 전 건축물 또는 임시 사용승인 구역인지 확인 | TBD | open
31 | 소방·피난 | 건축법 시행규칙 별지 제17호서식: 사용승인 범위, 사용 가능 구역, 제한 조건, 소방·피난·전기·승강기 사용 조건을 베뉴와 대조 | TBD | open
32 | 소방·피난 | 건축법 시행규칙 별지 제17호서식: 사용승인 조건이 부스 배치, 수용인원, 출입구, 피난동선과 충돌하는지 확인 | TBD | open

## Food LPG
No | Sheet | Item | Owner | Status | Evidence
1 | 식음료·LPG | 현재 입력에서는 식음료 판매·시식·케이터링 또는 LPG/가스 사용 조건이 명시되지 않았다. | TBD | open
2 | 식음료·LPG | 현장 변경으로 푸드부스, 푸드트럭, 임시 조리, 시식, LPG 용기·배관·화기 사용이 추가되면 즉시 식음료·LPG 현장 실행 상태표로 전환한다. | TBD | open

## Privacy CCTV
No | Sheet | Item | Owner | Status | Evidence
1 | 개인정보·CCTV | 수집항목, 목적, 보관기간, 파기 기준 고지 | TBD | open
2 | 개인정보·CCTV | 필수/선택 동의, 제3자 제공, 홍보성 이용 동의 항목 분리 | TBD | open
3 | 개인정보·CCTV | 출입증/QR/등록 위탁 처리 계약과 수탁자 공개 확인 | TBD | open
4 | 개인정보·CCTV | 행사 촬영·홍보 이용 고지 또는 동의 확인 | TBD | open
5 | 개인정보·CCTV | 접근권한, 접속기록, 암호화, 현장 단말 잠금, 보관장소 등 안전성 확보 조치 확인 | TBD | open
6 | 개인정보·CCTV | 수집항목, 이용목적, 보관기간, 처리위탁, 파기 기준을 참가자 고지와 개인정보 처리방침에 반영한다. | TBD | open
7 | 개인정보·CCTV | CCTV는 설치 목적, 촬영 범위·시간, 관리책임자 연락처, 수탁자 명칭·연락처 안내를 확인한다. | TBD | open
8 | 개인정보·CCTV | 개인정보보호법 제15조: 참가자 등록·출입증·QR 발급 등 개인정보 수집은 동의, 계약 이행, 법령상 의무 등 처리 근거와 수집 목적·항목·보유기간·거부권 고지가 필요하다. | TBD | open
9 | 개인정보·CCTV | 개인정보보호법 제22조: 동의 항목은 수집·이용, 제3자 제공, 홍보성 이용 등 목적별로 구분해 명확히 고지하고 선택 동의 거부에 따른 불이익을 과도하게 두지 않아야 한다. | TBD | open
10 | 개인정보·CCTV | 개인정보보호법 제25조: 공개장소 CCTV 설치·운영의 허용사유, 안내판, 녹음 금지, 안전성 확보, 운영방침, 위탁 요건을 검토한다. | TBD | open
11 | 개인정보·CCTV | 개인정보보호법 제26조: 등록대행, QR/출입증 발급, 현장 앱 운영 등 개인정보 처리 위탁은 목적 외 처리 금지, 보호조치, 수탁자 공개, 교육·감독, 재위탁 통제를 문서화해야 한다. | TBD | open
12 | 개인정보·CCTV | 개인정보보호법 제29조: 개인정보 분실·도난·유출·위조·변조·훼손을 방지하기 위해 내부관리계획, 접근권한, 접속기록, 암호화, 물리적 보호조치를 확인한다. | TBD | open
13 | 개인정보·CCTV | 개인정보보호법 제30조: 처리 목적, 보유기간, 제3자 제공, 파기, 위탁, 정보주체 권리, 보호책임자 연락처 등을 포함한 처리방침을 쉽게 확인할 수 있게 공개한다. | TBD | open
14 | 개인정보·CCTV | 개인정보보호법 시행령 제24조: CCTV 설치·운영 사실과 설치 목적·장소, 촬영 범위·시간, 관리책임자 연락처 등이 포함된 안내판 또는 대체 공개 방법을 확인한다. | TBD | open
15 | 개인정보·CCTV | 개인정보보호법 시행령 제25조: CCTV 설치 근거·목적, 대수·위치·촬영범위, 접근권한자, 보관기간, 열람 절차, 보호조치를 운영방침에 포함한다. | TBD | open
16 | 개인정보·CCTV | 개인정보보호법 시행령 제26조: 공공기관 CCTV 위탁은 목적·범위, 재위탁 제한, 접근 제한, 관리현황 점검, 책임 조항을 문서화하고 안내판에 수탁자 정보를 포함한다. | TBD | open
17 | 개인정보·CCTV | 개인정보보호법 시행령 제30조: 내부관리계획, 취급자 교육, 접근권한 관리, 접근통제, 암호화, 접속기록 보관, 악성프로그램 대응, 물리적 보호를 점검한다. | TBD | open
18 | 개인정보·CCTV | 개인정보보호법 시행령 제31조: 처리 항목, 국외이전, 안전성 확보조치 등 추가 항목과 홈페이지·현장 게시 등 공개 방법을 확인한다. | TBD | open

## Security Access
No | Sheet | Item | Owner | Status | Evidence
1 | 출입통제·보안 | 출입통제·보안검색·경비원 배치 공백 (medium) | TBD | open
2 | 출입통제·보안 | 민간경비를 쓰는 경우 경비업 허가 업무 범위가 시설경비·신변보호·혼잡교통유도 등 실제 업무와 일치하는지 확인한다. | TBD | open
3 | 출입통제·보안 | 경비지도사 선임·배치, 경비원 신임교육·직무교육, 경비원 명부와 배치신고 대상 여부를 확인한다. | TBD | open
4 | 출입통제·보안 | 보안검색 대기열이 피난통로·소방시설·주요 게이트를 막지 않도록 인파관리계획과 통합한다. | TBD | open
5 | 출입통제·보안 | 보안검색 위치, 대기열, 우회동선, 피난동선, 비상차량 접근동선이 충돌하지 않도록 도면에 표시한다. | TBD | open
6 | 출입통제·보안 | VIP 동선, 반입금지품, 검색 예외, 돌발 민원, 미디어 동선, 경찰·소방·베뉴 보안실 연락 기준을 사전 합의한다. | TBD | open
7 | 출입통제·보안 | 민간경비를 쓰는 경우 허가 업무 범위, 경비지도사, 신임교육, 경비원 명부, 배치신고 대상 여부를 확인한다. | TBD | open
8 | 출입통제·보안 | 경비업법 제4조: 경비업을 영위하는 법인은 도급받을 경비업무를 특정해 관할 시·도경찰청장 허가를 받아야 하며, 자본금·경비인력·시설·장비 요건을 갖추어야 한다. | TBD | open
9 | 출입통제·보안 | 경비업법 시행령 제10조: 시설경비, 신변보호, 특수경비, 혼잡·교통유도경비는 일반경비지도사 지도·감독·교육 범위에 해당한다. | TBD | open
10 | 출입통제·보안 | 경비업법 시행령 제16조: 경비업자는 별표 3 기준에 따라 경비지도사를 선임·배치하고 결원 시 15일 이내 충원해야 한다. | TBD | open
11 | 출입통제·보안 | 경비업법 시행령 제18조: 일반경비원 채용 시 신임교육 대상 여부와 매월 직무교육 실시 여부를 확인한다. | TBD | open
12 | 출입통제·보안 | 경비업법 시행령 제30조: 경찰은 행사장 등 많은 사람이 모이는 장소에서 혼잡 위험 방지를 위해 주최자나 시설 관리자에게 경비원 배치를 요청할 수 있다. | TBD | open
13 | 출입통제·보안 | 경비업법 시행규칙 제24조: 20일 이상 경비원 배치 또는 신변보호·특수경비 등은 관할 경찰관서 신고 시기와 신고서 제출 요건을 확인한다. | TBD | open

## Medical AED
No | Sheet | Item | Owner | Status | Evidence
1 | 응급의료·AED | 응급환자 발생 (high) | TBD | open
2 | 응급의료·AED | 의무실, AED, 구급차 접근동선, 응급 이송 병원을 행사 전 확인한다. | TBD | open
3 | 응급의료·AED | AED 관리책임자, 월 1회 이상 점검, 사용교육, 관리서류 비치 상태를 확인한다. | TBD | open
4 | 응급의료·AED | 구급차 또는 이송 협력기관이 있으면 장비·의약품·통신장비·소독·운행기록 기준을 확인한다. | TBD | open
5 | 응급의료·AED | 의무실 또는 응급처치 지점, AED 위치, 구급차 접근동선, 이송병원, 119 신고 기준을 도면과 연락망에 표시한다. | TBD | open
6 | 응급의료·AED | AED 관리책임자, 월 1회 이상 점검, 사용교육, 관리서류 비치, 사용 시 응급의료지원센터 통보 절차를 확인한다. | TBD | open
7 | 응급의료·AED | 폭염, 고령자/영유아/장애인 참가, 스탠딩 공연, 야간·우천 행사 등 고위험 조건별 응급대응 인력을 조정한다. | TBD | open
8 | 응급의료·AED | 구급차 또는 이송 협력기관을 두는 경우 장비·의약품·통신장비, 소독, 연료, 보험, 운행기록 보관 기준을 확인한다. | TBD | open
9 | 응급의료·AED | 응급의료법 제47조: 구급차등은 응급처치 의료장비·구급의약품·통신장비를 갖추고 구급의약품 적정상태 유지, 이송상황 기록·보존 기준을 확인한다. | TBD | open
10 | 응급의료·AED | 응급의료법 제47조의2: 대통령령으로 정하는 다중이용시설 등에서 자동심장충격기 등 응급장비 구비, 신고, 월 1회 이상 점검, 안내표지판을 검토한다. | TBD | open
11 | 응급의료·AED | 응급의료법 제50조: 지자체는 구급차등 운용상황과 AED 등 응급장비 설치·관리 실태를 매년 점검하고 필요한 조치를 할 수 있다. | TBD | open
12 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행령 제26조의7: AED 등 응급장비 구비 의무가 있는 공동주택, 관광지·관광단지 관리사무소/안내시설, 교통시설 대합실, 카지노, 경마장·경주장, 대형 운동장, 청사 등을 검토한다. | TBD | open
13 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 제38조: 구급차 종류, 의료장비·구급의약품·통신장비 기준, 장착 장비와 관리기준 별표 적용 여부를 확인한다. | TBD | open
14 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 제38조의2: AED 등 응급장비 설치 시 설치 신고서 제출, 등록대장 관리, 관리상황 보고, 양도·폐기·이전 신고를 확인한다. | TBD | open
15 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 제38조의3: AED 관리책임자 지정, 월 1회 이상 점검, 사용교육, 관리 서류 작성·비치, 사용 시 응급의료지원센터 통보를 확인한다. | TBD | open
16 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 2: 응급활동 원칙과 응급구조 시 안전수칙 교육 포함 | TBD | open
17 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 2: 응급의료 관련 법령 1시간 교육 포함 | TBD | open
18 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 2: 기본인명구조술 이론 1시간과 실습 2시간 편성 | TBD | open
19 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 2: 스태프/AED 담당자 교육 이수자와 교육일시 기록 | TBD | open
20 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 15: 위탁계약서에 구급차 등록번호, 이송업 허가번호, 운용 신고번호, 운용 인력 명단·자격 기재 | TBD | open
21 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 15: 위탁 기관에 대해 6개월 1회 이상 정기 지도·점검 기준 확인 | TBD | open
22 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 15: 위탁 구급차 즉시 운용 가능 상태 확인 | TBD | open
23 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 15: 월별 운행기록 제출·보관 절차 확인 | TBD | open
24 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 16: 특수구급차 환자감시장치, 혈당측정기, 체온계, 혈압계, 산소포화도 측정기 확인 | TBD | open
25 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 16: 기도확보·호흡유지·흡인·산소공급 장비 확인 | TBD | open
26 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 16: 자동심장충격기와 심폐소생술 구급의약품 확인 | TBD | open
27 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 16: 응급의료기관/응급의료지원센터와 교신 가능한 통신장비 확인 | TBD | open
28 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 17: 구급차 주 1회 이상 소독 및 사용 후 의료장비 소독 확인 | TBD | open
29 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 17: 의료장비·구급의약품·통신장비를 항상 사용 가능한 상태로 유지 | TBD | open
30 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 17: 구급의약품 적정 온도·습도 관리와 연료 4분의 1 이상 유지 확인 | TBD | open
31 | 응급의료·AED | 응급의료법 시행규칙 별표 17: 구급차 운행기록 대장 작성 및 3년 보관 확인 | TBD | open

## Daily Safety
No | Sheet | Item | Owner | Status | Evidence
1 | 일일 안전점검 | 개장 전 비상구·소방시설·피난통로 확인 | TBD | open
2 | 일일 안전점검 | 게이트·대기열·혼잡 구역 스태프 배치 확인 | TBD | open
3 | 일일 안전점검 | 임시전기, 케이블 보호, 분전반 접근통제 확인 | TBD | open
4 | 일일 안전점검 | 부스·무대·트러스·현수막 전도/낙하 위험 확인 | TBD | open
5 | 일일 안전점검 | AED, 의무실, 구급차 접근동선 확인 | TBD | open
6 | 일일 안전점검 | 식음료·LPG·화기 구역 점검 | TBD | open
7 | 일일 안전점검 | 공연중지 기준, 무대감독 중지 신호, 스탠딩 펜스, 피난안내 방송문 확인 | TBD | open
8 | 일일 안전점검 | 조치 전/후 사진과 담당자 기록 | TBD | open
9 | 일일 안전점검 | 전시홀 안전관리지침과 작업자 안전교육 이수·준수 여부를 확인한다. | TBD | open
10 | 일일 안전점검 | 시설 안전·화재 예방·범죄 예방 목적의 영상정보처리기기 운영 방침과 행사 개인정보 처리 고지를 분리해 관리한다. | TBD | open

## Operations Runsheet
단계 | 기준시점 | 권장일자 | 구역/대상 | 확인/조치 | 담당 | 증빙 | escalation
사전 | D-7 16:00 | 2026-05-14 | 공연 운영본부 | 공연 재해대처계획, 안전관리조직, 안전교육, 피난안내문, 무대·트러스 구조검토, 전기·음향·조명 도면 확인 | 공연안전 담당 | 재해대처계획/안전교육 명단/구조검토서/도면 | 운영총괄/지자체/베뉴
사전 | D-1 15:00 | 2026-05-20 | 운영본부 | 관계기관 협의, 제출 승인, 비상연락망, 지휘 판단권자, 행사중지/재개 기준 최종 확인 | 안전총괄 | 승인본/연락망/지휘권자 확인 메모 | 운영총괄
사전 | D-1 17:00 | 2026-05-20 | 킨텍스 | 베뉴 시설·전기·방재 담당자와 반입/하역, 비상구, 소방통로, 전기투입, 금지물품 기준 재확인 | 시설·방재 담당 | 베뉴 확인 메모/현장 사진 | 베뉴 담당/안전총괄
사전 | D-1 17:30 | 2026-05-20 | 무대·트러스·리깅 | 리깅 승인, 방염확인서, 하중·고정점, 낙하물 방지, 발전차·분전반, 비상방송·피난안내 리허설 확인 | 공연안전 담당 | 리깅 승인서/방염확인서/전기점검표/리허설 로그 | 베뉴 기술지원/안전총괄
개장 전 | 개장 T-180 | 2026-05-21 | 게이트·대기열·주요 동선 | 게이트 처리량, 대기열 펜스, 우회동선, 안내표지, 혼잡 단계별 통제 기준 설치 확인 | 구역장 | 설치 사진/도면 체크 | 안전총괄/보안팀
개장 전 | 개장 T-180 | 2026-05-21 | 무대 구조·상부장치 | 트러스·LED·스피커·조명 고정, 안전핀·와이어, 처짐·흔들림, 무대 하부·후면 출입통제 확인 | 공연안전 담당 | 구조·리깅 체크 사진/출입통제 사진 | 무대감독/시설·전기/안전총괄
개장 전 | 개장 T-150 | 2026-05-21 | 소방·피난 | 비상구, 피난통로, 소화전, 방화문, 소방차 진입로, 임시구조물 차단 여부 확인 | 시설·방재 담당 | 소방·피난 점검표/사진 | 베뉴 방재실/소방서
개장 전 | 개장 T-120 | 2026-05-21 | 의료·AED | AED 위치, 의무실, 응급처치자, 구급차 접근동선, 119 신고 기준, 이송병원 연락 확인 | 의료담당 | AED 점검표/연락망 | 119/안전총괄
개장 전 | 개장 T-120 | 2026-05-21 | 설치·철거 작업구역 | 작업 종료, 잔여 공구·케이블·고소작업 장비 철수, 관람객 동선과 작업구역 분리 확인 | 작업책임자 | 작업종료 확인서/현장 사진 | 안전총괄/시설담당
개장 전 | 개장 T-60 | 2026-05-21 | 등록·CCTV·촬영 | 개인정보 고지, CCTV 안내판, 촬영 고지, 현장 단말 잠금, 접근권한, 접속기록 담당 확인 | 개인정보보호책임자 | 고지문/안내판 사진/권한 점검표 | 운영총괄/보안책임자
개장 전 | 개장 T-60 | 2026-05-21 | 객석·스탠딩 구역 | 스탠딩 펜스, 무대 전면 압박 완충, 피난통로, 보안·의료 전진배치, 피난안내 방송문 확인 | 공연안전 담당 | 객석 도면/펜스 사진/무전 체크 | 보안팀/의료팀/안전총괄
개장 전 | 개장 T-45 | 2026-05-21 | 전체 스태프 | 안전 브리핑, 구역별 보고선, 무전 채널, 대피/중지/재개 방송문, 미아·분실·민원 처리 기준 공유 | 안전총괄 | 브리핑 참석명단/무전 체크 | 운영총괄
공연 직전 | 공연 T-15 | 2026-05-21 | 무대감독·운영본부 | 공연중지 기준, 아티스트/무대감독 중지 신호, 전원 차단, 비상방송, 관객 현 위치 대기·분산 문구 공유 | 무대감독 | 무대감독 체크/방송문 승인/무전 로그 | 운영총괄/안전총괄
개장 전 | 개장 T-15 | 2026-05-21 | 운영본부 | 개장 승인 hold point: 소방·피난, 의료, 보안, 동선, 전기, 식음료, 작업구역 이상 없음 확인 후 개장 | 운영총괄 | 개장 승인 체크/무전 로그 | 안전총괄
운영 중 | 30분 간격 | 2026-05-21 | 게이트·혼잡 구역 | 구역별 체류 인원, 대기열 길이, 병목, 우회동선, 스태프 피로도, 위험 신고를 주기 보고 | 구역장 | 순찰 로그/사진 | 안전총괄/보안팀
공연 중 | 15분 간격 | 2026-05-21 | 무대 전면·스탠딩 구역 | 무대 전면 압박, 펜스 변형, 관객 쓰러짐, 역류, 응급환자, 구조물 흔들림, 전기 이상 징후 보고 | 공연안전 담당 | 순찰 로그/현장 사진/의료·보안 출동 기록 | 무대감독/안전총괄/의료·보안
피크 | 피크 T-30~T+30 | 2026-05-21 | 주요 입퇴장 동선 | 혼잡 단계 상향 기준, 입장 속도 조절, 우회 안내, 의료·보안 전진 배치, 방송문 준비 | 안전총괄 | 피크 점검 로그/방송 승인 | 운영총괄/경찰·소방
폐장 | 폐장 T-30 | 2026-05-21 | 퇴장 동선 | 퇴장 분산 방송, 역/주차장/셔틀 대기열, 야간 조명, 우회동선, 미아·응급 잔여 이슈 확인 | 구역장 | 폐장 전 점검표/방송 로그 | 안전총괄
종료 | 공연 종료 후 | 2026-05-21 | 퇴장·무대 구역 | 퇴장 분산, 무대 접근통제, 전원 차단, 특수효과·화기 종료, 철거 전 관객 완전 분리 확인 | 공연안전 담당 | 퇴장 로그/전원 차단 확인/철거 전 사진 | 무대감독/안전총괄
폐장 | 폐장 후 T+30 | 2026-05-21 | 운영본부 | 사고·응급·민원·분실·미아 기록 취합, 미해결 조치 담당자 지정, 관계기관 종료 공유 | 운영본부 기록담당 | 일일 운영 종료 보고 | 운영총괄
철거 | 철거 전 | 2026-05-21 | 작업구역 | 관람객 완전 분리, 전기 차단/투입 승인, 작업허가, PPE, 추락·중량물·화기 작업 통제선 확인 | 작업책임자 | 작업허가/교육명단/사진 | 안전총괄/베뉴 담당
철거 | 철거 중 | 2026-05-21 | 하역·반출 동선 | 지게차·하역장·차량 동선과 보행동선 분리, 하중분산, 잔재물 낙하·전도 위험 확인 | 하역책임자 | 하역 순찰 로그/사진 | 시설담당/안전총괄
종료 | D+1 | 2026-05-22 | 운영본부 | 사고보고서, 조치 전후 사진, 제출·승인 증빙, 개인정보 파기/보존, 베뉴 원상복구 확인 정리 | 운영본부 기록담당 | 종료 보고서/증빙철 | 운영총괄

## Submission Checklist
No | 제출/확인처 | 문서/서식 | 조건 | 기한/시점 | 근거/메모 | 상태
1 | 경기도 고양시 공연/문화 담당부서·베뉴 | 공연 재해대처계획, 안전관리조직·안전교육, 공연·무대 실행계획 | 공연장 또는 공연장 외 공연, 야외 무대, 스탠딩 관객, 무대·트러스·음향·조명 운영이 있는 경우 | 공연 14일 전 신고/변경신고 여부와 베뉴 기술지원·리깅 승인 기한 확인 | 공연법 시행령/시행규칙, 공연법 별표·서식, 베뉴 리깅·무대 규정 | open
2 | 관할 건축부서/베뉴 시설팀 | 가설건축물 축조신고서, 피난안전 확인서, 임시사용승인 확인 | 대형 텐트, 임시 전시장, 복층/다층 임시구조물, 공사 중 구역 임시 사용 | 설치 전 신고·승인, 개장 전 피난안전 확인 | 건축법 시행규칙 별지 제8·8의2·17호서식 | open
3 | 베뉴 운영/시설/전기/방재 담당 | 부스 시공, 전기, 하역, 소방통로, 반입제한, 제출 안전서류 | 전시장·컨벤션센터·공연장 등 베뉴를 사용하는 경우 | 주최자 매뉴얼 기한, 시공 전, 개장 전 | 킨텍스 운영규정/안전수칙과 venue-facility sourceSpan 확인 | open
4 | 소방서/베뉴 방재실/안전총괄 | 소방·피난 점검표, 화기·위험물 반입 승인, 임시소방시설 확인 | 화기, 위험물, 임시전기, 부스·무대 설치, 피난통로 차단 위험이 있는 경우 | 설치 전, 개장 전, 피크 전, 철거 전 | 화재예방법·소방시설법 하위 별표와 베뉴 방재실 승인조건 | open
5 | 개인정보 보호책임자/등록 대행사/보안 담당 | 개인정보 처리방침, 위탁계약, CCTV 안내, 접근권한·접속기록 점검 | 등록, QR/출입증, CCTV, 촬영, 앱 신고, VIP/초청자 명단 처리 | 수집 전 고지, 행사 전 위탁·보안점검, 종료 후 파기 | 개인정보보호법 제15·22·25·26·29·30조와 시행령 안전성 확보 조치 | open
6 | 의료담당/AED 관리책임자/119·이송병원 | 응급의료·AED·구급 이송 계획, AED 점검·교육·관리서류 | 대규모 인파, 고령자/영유아/장애인, 스탠딩 공연, 야외·폭염·야간 행사 | 개장 전, 운영 중, 사용/이송 발생 시 | 응급의료법 AED 설치·관리, 시행규칙 구급차 장비·운행기록 기준 | open
7 | 시공/하역/전기 협력사/안전총괄 | 설치·철거 작업자 안전계획서, 작업계획서, 교육명단, PPE·작업중지 기준 | 부스·무대·트러스·전기·고소·중량물·화기·철거 작업이 있는 경우 | 작업 전, 작업 중 변경 시, 철거 전 | 산안법, 산안기준규칙 제38·42·321조, KOSHA Guide worker-safety layer | open

## Staff Assignment
역할 | 담당 | 위치 | 주요 임무 | 보고
안전총괄 | TBD | 운영본부 | 의사결정, 관계기관 협의, 중지 판단 | 총괄책임자
구역장 | TBD | 주요 구역 | 인파·동선·위험요인 확인 | 안전총괄
보안 | TBD | 게이트/혼잡구역 | 출입통제, 보안검색, 질서유지, 위험구역 통제 | 구역장
경비지도사/경비업체 | TBD | 통제구역 | 경비원 교육·순회점검·경찰/소방 연락방법 지도 | 안전총괄
의료 | TBD | 의무실/AED | 응급처치, 119 연계, 이송 기록 | 운영본부
시설/전기 | TBD | 무대/부스/분전반 | 임시전기, 구조물, 소방통로 점검 | 안전총괄
공연안전 담당 | TBD | 무대·객석 | 공연 재해대처계획, 안전교육, 피난안내, 공연중지 기준 실행 | 안전총괄
무대감독 | TBD | 무대 | 리허설, 아티스트/무대 중지 신호, 전원 차단, 공연 재개 확인 | 운영본부

## Emergency Contacts
No | Sheet | Item | Owner | Status | Evidence
1 | 비상연락망 | 운영본부: TBD | TBD | open
2 | 비상연락망 | 안전총괄: TBD | TBD | open
3 | 비상연락망 | 베뉴 담당: 킨텍스 담당자 TBD | TBD | open
4 | 비상연락망 | 관할 지자체: 경기도 고양시 | TBD | open
5 | 비상연락망 | 소방/119: TBD | TBD | open
6 | 비상연락망 | 경찰: TBD | TBD | open
7 | 비상연락망 | 의료기관/구급 이송: TBD | TBD | open
8 | 비상연락망 | AED 위치/관리담당: TBD | TBD | open
9 | 비상연락망 | 전기/가스/시설 긴급조치: TBD | TBD | open

## Visitor Notices
Scenario | TemplateID | Language | Notice | Checkpoints
대피개시 | evacuation_start_public_announcement | ko | 주요 혼잡 구역 안전 확보를 위해 안내드립니다. 현장 스태프의 안내에 따라 가까운 비상구와 지정 대피 동선으로 천천히 이동해 주십시오. 뛰지 마시고, 유모차와 휠체어 이용객이 먼저 이동할 수 있도록 협조해 주십시오. | 대피 방향을 구체적으로 말한다 ¦ 뛰지 말라는 문구를 포함한다 ¦ 교통약자 우선 이동을 포함한다
대피개시 | evacuation_start_public_announcement | en | For safety in the main congestion area, please follow staff instructions and move slowly to the nearest emergency exit or designated evacuation route. Do not run. Please give priority to visitors with strollers or wheelchairs. | 대피 방향을 구체적으로 말한다 ¦ 뛰지 말라는 문구를 포함한다 ¦ 교통약자 우선 이동을 포함한다
대피개시 | evacuation_start_public_announcement | ja | 主要混雑エリアの安全確保のため、現場スタッフの案内に従い、最寄りの非常口または指定避難経路へゆっくり移動してください。走らず、ベビーカーや車いすをご利用の方が先に移動できるようご協力ください。 | 대피 방향을 구체적으로 말한다 ¦ 뛰지 말라는 문구를 포함한다 ¦ 교통약자 우선 이동을 포함한다
대피개시 | evacuation_start_public_announcement | zh | 为确保主要拥挤区域安全，请按照现场工作人员指引，缓慢前往最近的紧急出口或指定疏散路线。请勿奔跑，并请优先让婴儿车和轮椅使用者通行。 | 대피 방향을 구체적으로 말한다 ¦ 뛰지 말라는 문구를 포함한다 ¦ 교통약자 우선 이동을 포함한다
행사 일시중지 | event_pause_public_announcement | ko | 인파 밀집으로 인해 주요 혼잡 구역 운영을 잠시 중지합니다. 안내 스태프의 지시에 따라 대기선을 유지해 주시고, 우회 동선을 이용해 주십시오. 운영 재개 시 현장 방송과 안내판으로 다시 알려드리겠습니다. | 중지 범위를 구역 단위로 말한다 ¦ 대기/우회 행동을 명확히 한다 ¦ 재개 안내 채널을 말한다
행사 일시중지 | event_pause_public_announcement | en | Operations in the main congestion area are temporarily paused due to crowd congestion. Please keep your place in line, follow staff instructions, and use the detour route. We will announce reopening through on-site announcements and signs. | 중지 범위를 구역 단위로 말한다 ¦ 대기/우회 행동을 명확히 한다 ¦ 재개 안내 채널을 말한다
행사 일시중지 | event_pause_public_announcement | ja | 人の密集のため、主要混雑エリアの運営を一時停止します。案内スタッフの指示に従い、待機列を維持し、迂回動線をご利用ください。再開時は場内放送と案内表示でお知らせします。 | 중지 범위를 구역 단위로 말한다 ¦ 대기/우회 행동을 명확히 한다 ¦ 재개 안내 채널을 말한다
행사 일시중지 | event_pause_public_announcement | zh | 因人群拥挤，主要拥挤区域运营暂时停止。请按照工作人员指示保持排队秩序，并使用绕行路线。恢复运营时，我们将通过现场广播和指示牌通知。 | 중지 범위를 구역 단위로 말한다 ¦ 대기/우회 행동을 명확히 한다 ¦ 재개 안내 채널을 말한다
행사 중단 | event_stop_public_announcement | ko | 안전상의 이유로 PlayX4 2026 플레이엑스포 운영을 중단합니다. 현장 스태프의 안내에 따라 출구와 대중교통 방향으로 순차 이동해 주십시오. 환불, 재입장, 후속 안내는 공식 채널을 통해 공지하겠습니다. | 중단 사유를 과장하지 않는다 ¦ 퇴장 방향을 안내한다 ¦ 후속 공지 채널을 포함한다
행사 중단 | event_stop_public_announcement | en | PlayX4 2026 플레이엑스포 is being stopped for safety reasons. Please follow staff instructions and move in order toward exits and public transportation. Refunds, re-entry, and follow-up information will be announced through official channels. | 중단 사유를 과장하지 않는다 ¦ 퇴장 방향을 안내한다 ¦ 후속 공지 채널을 포함한다
행사 중단 | event_stop_public_announcement | ja | 安全上の理由により、PlayX4 2026 플레이엑스포の運営を中止します。現場スタッフの案内に従い、出口および公共交通機関方面へ順番に移動してください。払い戻し、再入場、今後の案内は公式チャンネルでお知らせします。 | 중단 사유를 과장하지 않는다 ¦ 퇴장 방향을 안내한다 ¦ 후속 공지 채널을 포함한다
행사 중단 | event_stop_public_announcement | zh | 出于安全原因，PlayX4 2026 플레이엑스포将停止运营。请按照现场工作人员指引，有序前往出口和公共交通方向。退款、重新入场及后续信息将通过官方渠道通知。 | 중단 사유를 과장하지 않는다 ¦ 퇴장 방향을 안내한다 ¦ 후속 공지 채널을 포함한다
현 위치 대기 | shelter_in_place_public_announcement | ko | 주요 혼잡 주변 이동을 잠시 멈춰 주십시오. 현재 위치에서 스태프 안내를 기다려 주시고, 출입구와 통로를 막지 않도록 한쪽으로 서 주십시오. 추가 이동 안내를 곧 전달하겠습니다. | 움직이지 말아야 하는 범위를 말한다 ¦ 통로 확보를 포함한다 ¦ 추가 안내 예정임을 알린다
현 위치 대기 | shelter_in_place_public_announcement | en | Please temporarily stop moving around the main congestion area. Stay where you are and wait for staff instructions. Keep entrances and aisles clear by standing to one side. Further movement guidance will be provided shortly. | 움직이지 말아야 하는 범위를 말한다 ¦ 통로 확보를 포함한다 ¦ 추가 안내 예정임을 알린다
현 위치 대기 | shelter_in_place_public_announcement | ja | 主要混雑周辺での移動を一時的にお控えください。現在の場所でスタッフの案内をお待ちいただき、出入口や通路をふさがないよう片側に寄ってください。追加の移動案内をまもなくお知らせします。 | 움직이지 말아야 하는 범위를 말한다 ¦ 통로 확보를 포함한다 ¦ 추가 안내 예정임을 알린다
현 위치 대기 | shelter_in_place_public_announcement | zh | 请暂时停止在主要拥挤周边移动。请在当前位置等待工作人员指引，并靠边站立，保持出入口和通道畅通。我们将很快提供进一步的移动指引。 | 움직이지 말아야 하는 범위를 말한다 ¦ 통로 확보를 포함한다 ¦ 추가 안내 예정임을 알린다
운영 재개 | event_resume_public_announcement | ko | 주요 혼잡 구역 안전 확인이 완료되어 운영을 재개합니다. 혼잡 방지를 위해 스태프 안내에 따라 순차 입장해 주십시오. 불편을 드려 죄송합니다. | 안전 확인 완료를 말한다 ¦ 순차 입장을 안내한다 ¦ 불편 안내를 짧게 포함한다
운영 재개 | event_resume_public_announcement | en | Safety checks in the main congestion area are complete and operations are resuming. To prevent congestion, please enter in order as directed by staff. Thank you for your patience. | 안전 확인 완료를 말한다 ¦ 순차 입장을 안내한다 ¦ 불편 안내를 짧게 포함한다
운영 재개 | event_resume_public_announcement | ja | 主要混雑エリアの安全確認が完了したため、運営を再開します。混雑防止のため、スタッフの案内に従って順番にご入場ください。ご協力ありがとうございます。 | 안전 확인 완료를 말한다 ¦ 순차 입장을 안내한다 ¦ 불편 안내를 짧게 포함한다
운영 재개 | event_resume_public_announcement | zh | 主要拥挤区域安全确认已完成，现恢复运营。为避免拥挤，请按照工作人员指引有序入场。感谢您的配合。 | 안전 확인 완료를 말한다 ¦ 순차 입장을 안내한다 ¦ 불편 안내를 짧게 포함한다

## Review Summary
Field | Value
verdict | usable
score | 100
grade | A
error | 0
warning | 0
total findings | 0

## Review Coverage
DocumentID | Title | Requirement | Status | AppliesWhen | EvidenceLine
event_safety_plan | 행사 안전관리계획서 | required | present | 모든 MICE/옥외행사 | 1
crowd_flow_plan | 인파·동선 관리계획 | required | present | 전시장, 옥외축제, 공연, 대규모 또는 도로점용 행사 | 97
road_traffic_control_plan | 도로·교통 실행계획 | conditional | present | 도로점용, 교통통제, 옥외축제, 퍼레이드, 셔틀/주차/승하차 또는 행사장 외부 대기열이 있는 경우 | 368
venue_facility_plan | 베뉴 시설·수용·하역·전기 제약 체크 | required | present | 전시장/컨벤션센터/공연장 등 베뉴 사용 또는 임시구조물 설치 | 376
unhosted_crowd_response_plan | 무주최 다중운집 관계기관 공동대응계획 | not_applicable | not_applicable | 주최자 없음, 자발적 군중, 역세권·광장·상권 등 관리주체가 나뉘는 다중운집 | 374
worker_safety_plan | 설치·철거 작업자 안전계획서 | required | present | 설치·철거, 임시구조물, 임시전기, 고소, 중량물, 화기작업 | 135
performance_stage_execution_plan | 공연·무대 실행계획 | required | present | 공연, 야외 무대, 스탠딩 관객, 무대·트러스·음향·조명 운영 | 493
fire_evacuation_checklist | 소방·피난 점검표 | required | present | 모든 행사. 특히 실내 베뉴, 대규모, 공연, 식음료, 임시구조물 | 97
food_lpg_checklist | 식음료/LPG 점검표 | not_applicable | not_applicable | 식음료, 시식, 푸드트럭, 케이터링, LPG/가스 사용 | 598
privacy_cctv_checklist | 개인정보/CCTV 점검표 | required | present | 등록, QR/출입증, CCTV, 촬영, 앱 신고, 컨벤션/VIP | 602
security_access_plan | 출입통제·보안검색·VIP 동선 계획 | conditional | present | VIP/보안검색/민간경비, 대규모 공연·컨벤션 | 143
medical_response_plan | 응급의료·AED·구급 이송 계획 | required | present | 대규모, 옥외, 공연, 식음료, 야간/우천/폭염 등 위험 조건 | 142
staff_assignment | 스태프 배치표 | required | present | 모든 운영 행사 | 672
emergency_contacts | 비상연락망 | required | present | 모든 운영 행사 | 490
daily_safety_checklist | 일일 안전점검표 | required | present | 모든 운영 행사 | 98
operations_runsheet | 현장 운영 런시트 | required | present | 방문객 운영이 있는 모든 행사. 개장 전, 운영 중, 피크, 폐장, 철거 단계별 실행 확인용 | 709
submission_checklist | 제출·협의 체크리스트 | required | present | 모든 행사. 관할기관·베뉴·협력사 확인용 | 742
incident_report_template | 사고보고서 템플릿 | required | present | 모든 운영 행사 | 228
visitor_safety_notices | 다국어 방문객 안전 안내문 | required | present | 방문객이 있는 모든 행사. 대규모/옥외/국제행사는 필수에 가깝게 검토 | 769

## Review Findings
RequirementID | Severity | Category | Message | Recommendation | EvidenceLine

## Submission Packages
PackageID | Title | Audience | SharingScope | RedactionLevel | File | Documents | RedactionNotes
local_government | 지자체 제출 패키지 | 경기도 고양시 | public_agency | summary_only | 01-local-government-package.md | 행사 안전관리계획서 ¦ 인파·동선 관리계획 ¦ 도로·교통 실행계획 ¦ 공연·무대 실행계획 ¦ 제출·협의 체크리스트 ¦ 현장 운영 런시트 ¦ 응급의료·AED·구급 이송 계획 ¦ 소방·피난 점검표 ¦ 사고보고서 템플릿 ¦ 다국어 방문객 안전 안내문 | 법령·조례·안전관리 요약 중심으로 공유 ¦ VIP 세부 동선, 개인정보 원자료, 내부 보안 운영 세부는 별도 전용 패키지에서만 공유
venue | 베뉴·현장 시설 제출 패키지 | kintex | venue_facility | limited_external | 02-venue-package.md | 행사 안전관리계획서 ¦ 베뉴 시설·수용·하역·전기 제약 체크 ¦ 도로·교통 실행계획 ¦ 공연·무대 실행계획 ¦ 현장 운영 런시트 ¦ 소방·피난 점검표 ¦ 일일 안전점검표 ¦ 스태프 배치표 ¦ 비상연락망 | 시설·전기·방재·하역 승인에 필요한 범위로 공유 ¦ 개인정보/CCTV 세부, VIP/보안검색 세부, 주최자 환불·입장 정책은 제한
fire_police_medical | 소방·경찰·의료 협의 패키지 | 소방서/경찰/119·의료기관 | emergency_agency | summary_only | 03-fire-police-medical-package.md | 인파·동선 관리계획 ¦ 도로·교통 실행계획 ¦ 공연·무대 실행계획 ¦ 현장 운영 런시트 ¦ 소방·피난 점검표 ¦ 응급의료·AED·구급 이송 계획 ¦ 스태프 배치표 ¦ 비상연락망 ¦ 다국어 방문객 안전 안내문 ¦ 사고보고서 템플릿 | 인파·피난·응급·상황전파와 현장 통제에 필요한 범위로 공유 ¦ 개인정보 원자료, VIP 세부 동선, 내부 보안검색 운영 세부는 제한
worker_contractor | 협력사 작업자 안전 패키지 | 시공/하역/전기/무대/부스 협력사 | contractor | limited_external | 04-worker-contractor-package.md | 설치·철거 작업자 안전계획서 ¦ 공연·무대 실행계획 ¦ 베뉴 시설·수용·하역·전기 제약 체크 ¦ 현장 운영 런시트 ¦ 소방·피난 점검표 ¦ 일일 안전점검표 ¦ 비상연락망 | 작업계획, 작업중지 기준, 하역·전기·화기·소방통로 확인에 필요한 범위로 공유 ¦ 관계기관 직접 연락망, 개인정보/CCTV, VIP/보안 세부는 운영본부 승인 없이 공유하지 않음
privacy_security | 개인정보·보안 제출 패키지 | 개인정보보호책임자/보안·경비 담당 | restricted_internal | none | 05-privacy-security-package.md | 개인정보/CCTV 점검표 ¦ 출입통제·보안검색·VIP 동선 계획 ¦ 스태프 배치표 ¦ 비상연락망 ¦ 사고보고서 템플릿 | 개인정보/CCTV/VIP/경비업 세부 검토 전용 ¦ 외부 공유 전 개인정보보호책임자와 보안책임자의 재검토 필요

## Submission RACI
No | Audience | Document | PackageIDs | DueLabel | DueDate | FinalCheckpoint | Responsible | Accountable | Consulted | Informed | RequiredEvidence | Status
1 | 경기도 고양시 공연/문화 담당부서·베뉴 | 공연 재해대처계획, 안전관리조직·안전교육, 공연·무대 실행계획 | venue ¦ worker_contractor | T-7 담당기관 확인 | 2026-05-14 | 2026-05-20 최종 확인 | 작업책임자 | 안전총괄 | 시공/하역/전기 협력사 | 운영본부/구역장 | 작업계획서/교육명단/PPE 지급/작업허가·작업중지 기준 | open
2 | 관할 건축부서/베뉴 시설팀 | 가설건축물 축조신고서, 피난안전 확인서, 임시사용승인 확인 | local_government ¦ venue ¦ fire_police_medical | T-7 설치·작업 전 승인 | 2026-05-14 | 2026-05-20 개장 전 현장 확인 | 시설·방재 담당 | 안전총괄 | 소방서/베뉴 방재실/시설팀 | 운영본부/구역장 | 가설건축물 신고필증/피난안전 확인서/임시사용 승인 확인 | open
3 | 베뉴 운영/시설/전기/방재 담당 | 부스 시공, 전기, 하역, 소방통로, 반입제한, 제출 안전서류 | venue ¦ fire_police_medical ¦ worker_contractor | T-1 개장 전 확인 | 2026-05-20 | 2026-05-21 운영 중 재점검 | 시설·방재 담당 | 안전총괄 | 소방서/베뉴 방재실/시설팀 | 운영본부/구역장 | 소방·피난 점검표/위험물 반입 승인/개장 전 사진 | open
4 | 소방서/베뉴 방재실/안전총괄 | 소방·피난 점검표, 화기·위험물 반입 승인, 임시소방시설 확인 | venue ¦ fire_police_medical ¦ worker_contractor | T-7 설치·작업 전 승인 | 2026-05-14 | 2026-05-20 개장 전 현장 확인 | 시설·방재 담당 | 안전총괄 | 소방서/베뉴 방재실/시설팀 | 운영본부/구역장 | 소방·피난 점검표/위험물 반입 승인/개장 전 사진 | open
5 | 개인정보 보호책임자/등록 대행사/보안 담당 | 개인정보 처리방침, 위탁계약, CCTV 안내, 접근권한·접속기록 점검 | local_government ¦ privacy_security | T-14 사전점검 | 2026-05-07 | 2026-05-20 고지·권한 최종 확인 | 개인정보보호책임자 | 개인정보보호책임자 | 등록 대행사/보안 담당 | 운영본부 | 처리방침/위탁계약/안내문/CCTV 고지 사진/접속기록 점검표 | open
6 | 의료담당/AED 관리책임자/119·이송병원 | 응급의료·AED·구급 이송 계획, AED 점검·교육·관리서류 | fire_police_medical | T-1 개장 전 확인 | 2026-05-20 | 2026-05-21 운영 중 재점검 | 의료담당 | 안전총괄 | 119/이송병원/AED 관리책임자 | 운영본부/구역장 | AED 점검표/응급인력 배치표/119·이송병원 협의 기록 | open
7 | 시공/하역/전기 협력사/안전총괄 | 설치·철거 작업자 안전계획서, 작업계획서, 교육명단, PPE·작업중지 기준 | venue ¦ worker_contractor | T-7 설치·작업 전 승인 | 2026-05-14 | 2026-05-20 개장 전 현장 확인 | 작업책임자 | 안전총괄 | 시공/하역/전기 협력사 | 운영본부/구역장 | 작업계획서/교육명단/PPE 지급/작업허가·작업중지 기준 | open